МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЭЛИСЕНВААРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

23 октября  2015 года                                                                                  № _129_ - Од

п. Элисенваара

Об организации работы по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015-2016 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2015 г. № ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», приказа муниципального учреждения «Районное управление образования и по делам молодежи» № 174-о от 07 октября 2015 года «Об организации работы по подготовке к введению в общеобразовательных организациях Лахденпохского муниципального района федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015-2016 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

      - Назначить ответственной за организацию работы по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) в МКОУ «Элисенваарская СОШ» заместителя директора по УВР Орлову И.В.

      - Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МКОУ «Элисенваарская СОШ» (далее - План-график) (Приложение 1).

      - План-график разместить на официальном сайте МКОУ «Элисенваарская СОШ» по адресу: http://elissh2008.ucoz.ru/.

      - Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС ОВЗ в МКОУ «Элисенваарская СОШ» (Приложение 2).

      - Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в МКОУ «Элисенваарская СОШ» (Приложение 3).

      - Рабочей группе осуществлять мероприятия по подготовке введения ФГОС ОВЗ в соответствии с планом-графиком мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ.

      - Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                         Т.А. Левина

| УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Элисенваарская СОШ» ______________ Т.А. Левина «23» октября 2015 года | Приложение №1 к приказу№129-о от 23 октября 2015 года |
| --- | --- |

План-график мероприятий

по обеспечению введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(далее ФГОС ОВЗ)  в МКОУ «Элисенваарская СОШ».

| № п/п | Направления мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение нормативных документов МОиН РФ, МО РК | Директор, рабочая группа | Постоянно по мере выхода док-ов | Анализ нормативно-правовой базы МО и Н РФ и МО РК |
| 1.2. | Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ | Директор учреждения | В течение 2015-2016 учебного года | Создание нормативных документов на основании документов МО и Н РФ, МО РК (приказы, положения, локальные акты и т.д.) |
| 1.3. | Разработка договора и заключение договоров с родителями (законными представителями) учащихся о предоставлении начального общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для детей с ОВЗ | Директор, классные руководители | До 01.09.2016 | Договор и заключение договоров с родителями (законными представителями) учащихся о предоставлении начального общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для детей с ОВЗ |
| 1.4. | Подготовка должностных инструкций педагогов школы и других педагогических работников для организации и введения ФГОС ОВЗ | Директор, рабочая группа | До 1.06.2016 | Должностные инструкции для всех категорий работников, включенных в процесс введения ФГОС ОВЗ |
| 1.5. | Разработка нормативно-правовой базы по созданию рабочих программ педагогов в условиях введения ФГОС ОВЗ | Заместитель директора по УВР | До 01.06.2016 года | Положение о рабочих программах в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 1.6. | Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам, реализующим ФГОС ОВЗ | Директор, комиссия по вопросам оплаты труда работников учреждения | До 01.06. 2016 года | Утверждение изменений в Положение об оплате труда работников учреждения |
| 1.7. | Разработка изменений в Положение о системе оценок, форме и порядке промежуточной аттестации учащихся в соответствии с комплексным подходом к оценке результатов образования: предметных, метапредметных и личностных) | Директор учреждения, заместитель директора по УВР | До 1.09.2016 | Приказ о внесении изменений в Положение |
| 1.8. | Проведение мониторинга по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ, требований к качеству услуг образования обучающихся с ОВЗ. |  | ноябрь 2015 года – май 2016 года | Участие в опросах исследования готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. |
| 1.9. | Участие в методических семинарах по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной образовательной программы ОО. |  | В течение 2015 – 2016 учебного года | Знакомство педагогов с методическими рекомендациями, использование в работе. |
| 1.10. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ. |  | октябрь 2015 года - декабрь 2016 года | Участие в мониторинге. Создание условий в ОО для реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.11. | Разработка, экспертиза и корректировка адаптированных образовательных программ начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель директора по УВР, рабочая группа | сентябрь 2015 – август 2016 года | Приказ об утверждении АОП ОВЗ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. | Заместитель директора по УВР | октябрь – ноябрь 2015 года | Создание рабочей группы по введению ФОС ОВЗ. |
| 2.2. | Анализ подготовки, внедрения и реализации ФГОС ОВЗ | Директор, заместитель директора по УВР | декабрь 2016 года | Аналитическая справка |
| 2.3. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Заместитель директора по УВР | 2015-2016 учебный год | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ. |
| 2.4. | Опрос родителей (законных представителей) и учащихся по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана | Заместитель директора по УВР | До 1 июня 2016 г. и далее ежегодно | Аналитический материал (Обработка данных), создание вариативной части учебного плана в соответствии с полученными данными |
| 3. Методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Методическое сопровождение по вопросам введения ФОГС ОВЗ. | Заместитель директора по УВР | в течение 2015-2016 учебного года. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО. |
| 3.2. | Практический семинар «ФГОС ОВЗ: содержание программ по основным предметам» | Рабочая группа | Апрель 2016 года | Анализ стандартов и содержания программ со стандартами второго поколения |
| 3.3. | Методические семинары «Учебно-методический комплекс по введению ФГОС ОВЗ» | Директор, зам. дир. по УВР, руководители школьного методического объединения, библиотекарь | В течение года | Выполнение заказа учебно-методической литературы |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ОО по опросам ФГОС ОВЗ. | Заместитель директора по УВР | в течение 2015-2016 г.г. | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Повышение квалификации педагогов и руководящих работников на курсах по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
| 4.2. | Организация курсовой подготовки руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Заместитель директора по УВР | 2015 - 2016 годы | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников |
| 4.3. | Организация участия педагогов в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ОВЗ | Заместитель директора по УВР | 2015 - 2016 годы | Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ОВЗ |
| 5. Материально-техническое сопровождение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг соответствия материально-технических условий в образовательных организациях требованиям ФГОС ОВЗ | Директор, заместитель директора по УВР | апрель - май 2016 года | Сбор, анализ и обобщение материалов |
| 5.2. | Приведение материально-технической базы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ | Директор, заместитель директора по УВР | 2015 - 2016 годы | Оснащение учебных кабинетов |
| 5.3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор | 2015 - 2016 годы | Обеспечение соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам |
| 5.4. | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС ОВЗ | Заместитель директора по УВР, библиотекарь | 2015 - 2016 годы |  |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1. | Учет методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования обучающихся с ОВЗ. | Директор | с августа 2016 года | Выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 7. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 7.1. | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ОВЗ. | Администратор сайта, директор | в течение 2015-2016 г.г. | Размещение информации на сайте школы http://elissh2008.ucoz.ru/. |
| 7.2. | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Директор, заместитель директора по УВР | 2015-2016 годы | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 7.3. | Проведение родительских собраний по введению ФГОС ОВЗ | Директор, заместитель директора по УВР, классные руководители | 2015-2016 годы | Протоколы |

| УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Элисенваарская СОШ» ______________ Т.А. Левина «23» октября 2015 года | Приложение № 2 к приказу № 129-о от 23 октября 2015 года |
| --- | --- |

Положение

о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в МКОУ «Элисенваарская СОШ».

- Общие положения.

Рабочая группа по введению ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ «Элисенваарская СОШ» (далее - Рабочая группа ФГОС ОВЗ) является консультативно-совещательным органом, созданным с целью оказания содействия в организации поэтапного введения ФГОС ОВЗ в МКОУ «Элисенваарская СОШ»

Рабочая группа ФГОС ОВЗ создается на период введения ФГОС ОВЗ.

В своей деятельности Рабочая группа ФГОС ОВЗ руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, законодательством Министерства образования Республики Карелия, настоящим Положением.

- Основные задачи деятельности Рабочей группы ФГОС ОВЗ.

- осуществление общего управления механизмом подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01 сентября 2016 года;

- информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС ОВЗ начального общего образования;

- экспертиза проектов введения новых ФГОС ОВЗ начального общего образования;

- представление информации о подготовке к введению, процессе введения и результатах введения новых ФГОС ОВЗ начального общего образования в школе;

- разработка адаптированной программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации проектов введения новых ФГОС ОВЗ начального общего образования.

- Организация работы

  - Рабочая группа планирует работу, включая изучение материалов ФГОС ОВЗ, проведение мониторинговых исследований и отслеживание его ведения.

  - Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.

  - Заседания проводятся руководителем рабочей группы, который отчитывается о деятельности рабочей группы перед директором школы.

  - Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секретаря. Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые подписываются руководителем группы.

- Обязанности членов рабочей группы

Члены рабочей группы обязаны:

  - Присутствовать на заседаниях рабочей группы, активно участвовать в работе группы.

  - Реализовывать план мероприятий по своему направлению в полном объеме.

  - Исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы.

- Права рабочей группы

Рабочая группа имеет право:

  - Знакомиться с материалами и документами, поступающими в школу по вопросу введения ФГОС ОВЗ.

  - Вносить на рассмотрение замечания и предложения к проекту адаптированной программы (ФГОС ОВЗ) и обсуждать их на заседании рабочей группы.

  - Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений (по согласованию).

  - Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного состава  рабочей группы.

- Ответственность рабочей группы

Рабочая группа несет ответственность:

  - За разработку предложений и рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ.

  - За своевременное выполнение планов-графиков введения ФГОС ОВЗ.

| УТВЕРЖДАЮ Директор МКОУ «Элисенваарская СОШ» ______________ Т.А. Левина «23» октября 2015 года | Приложение № 3 к приказу № 129-о от 23 октября 2015 года |
| --- | --- |

Состав рабочей группы

по введению ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ «Элисенваарская СОШ».

Председатель:

Орлова И.В. – заместитель директора по УВР

Члены рабочей группы:

Кулакова М.М. – учитель начальных классов;

Чернопазова Е.Н., учитель начальных классов;

Ящук Н.В., учитель начальных классов, учитель-логопед;

Совпель Е.П., социальный педагог